## Slide 1: PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
En cumplimiento al Articulo 23, de la Ley General de Archivos y a los ordenamientos jurídicos en materia de organización y conservación de archivos

## Slide 2: INDICE
I. ELEMENTOS DEL PADA
1. Marco de referencia
2. Justificación
3. Objetivos
General
Específicos
4. Planeación
4.1 Actividades
4.2 Alcance
4.3 Recursos Humanos
4.4 Tiempo de implementación y cronograma de actividades
II. ADMINISTRACION DEL PADA
1. Planificar comunicaciones
2. Reporte de avances
3. Planificar la gestión de riesgos
3.1 Identificar riesgos
3.2 Análisis de riesgos
3.3. Control de riesgos
III. MARCO NORMATIVO
DIRECCION DE TRANSPARENCIA
AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025

## Slide 3: I. ELEMENTOS DEL PADA
Marco de referencia
Objetivo del Municipio de Santiago
Antecedentes y problemáticas del Municipio de Santiago en materia de archivos
El Sistema Institucional de Archivos, de conformidad con la normatividad vigente, es el conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos, procedimientos y criterios que desarrolla cada sujeto obligado, a través de la ejecución de la Gestión Documental; así mismo, opera a través de las unidades e instancias siguientes:
I. Normativas
a) Área Coordinadora de Archivos del Municipio de Santiago, y
b) Comité de Transparencia del Municipio de Santiago
II. Operativas
a) Oficialía de partes;
b) Responsables de Archivos de Tramite, y
c) Responsable del Archivo de Concentración.
DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025

## Slide 4: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
2. Justificación
El Municipio de Santiago, N.L. tiene proyectado consolidar , por lo tanto, el Sistema Institucional de Archivos así como el PADA 2024, estableciendo los procesos, métodos y practicas archivísticas que permitan el tratamiento de los documentos generados y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones y atribuciones durante el 2025.
Y como resultado contaríamos con archivos organizados, actualizados y los procesos archivísticos automatizados, el Municipio estaría en posibilidad de tomar decisiones oportunas, coadyuvando a la rendición de cuentas y a la transparencia del quehacer institucional cumpliendo con el marco normativo vigente.
El marco normativo en materia de la administración de documentos de archivo esta involucrado con el derecho de acceso a la información publica y la protección de datos personales. Teniendo como base los principios establecidos en la Ley General de Archivos, que hablan sobre la conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información que ejerce el Municipio de Santiago, N.L.
Para la mejora de la gestión documental , es fundamental establecer un Sistema Institucional de Archivos en el Municipio, de acuerdo a lo que establece el articulo 20 de la Ley General de Archivos, de tal forma que es necesario implementar estrategias para la implementación y homologación de procesos archivísticos que se realizan en las tres fases del ciclo vital del documento, es decir la gestión en el archivo de tramite, archivo de concentración y archivo histórico.
3. Objetivos
General
Consolidar el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Santiago, N.L.
Específicos
I. Cumplir con el marco normativo aplicable en la materia, así como aquel emitido por el Sistema Nacional de Transparencia.
II. Actualizar e implementar los Instrumentos de Control y Consulta Archivística.
III. Homologar los procesos archivísticos y de gestión documental en el Municipio.
IV. Implementar la normatividad institucional en la materia.
V. Capacitar a los servidores públicos y que participen en la gestión documental y administración de archivos.
VI. Mantener actualizados los archivos administrativos.
VII. Facilitar la gestión documental y procesos archivísticos, a través de la operación del Sistema Integral de Gestión
Documental y Administración de Archivos.

## Slide 5: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
4. Planeación
Para alcanzar los objetivos descritos en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025, se hace necesaria la participación de los responsables de los archivos de tramite y del archivo de concentración.
4.1 Actividades
 | Actividades Planeadas | Requerimientos y/o Insumos | Responsables de la actividad | Fundamento Normativo
1 | Designación de responsables del Sistema Institucional de Archivos: Dirección de archivos. Oficialía de Partes. Archivo de Tramite. Archivo de Concentración. | -Oficios de Nombramiento. -Directorio Actualizado. | -Director de Transparencia -Dirección de Archivos. -Titulares de Unidades Administrativas. | Ley General de Archivos. Articulo 21.
2 | Conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental. | Conformado por los titulares de las Áreas: Jurídica; Planeación y/o mejora continua; Dirección de Archivos; Tecnologías de la información; Unidad de Transparencia; Órgano Interno de Control, y Las áreas o unidades admvas. Productoras de la documentación. | -Área Coordinadora de Archivos. -Grupo Interdisciplinario. | Ley General de Archivos, Artículos 11 fracción V y 50-54

## Slide 6: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
3 | Gestión interna de documentos electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada. | -Sistema Integral de Gestión Documental y Administración de Archivos (SIGDAA),modulo e-oficio. -Curso de capacitación y asesoría en materia de gestión documental electrónica. | -Dirección de Archivos. - Titulares de Unidades Administrativas. | -Ley General de Archivos, Artículos 28 fracción V, VI Y VII. -Ley Federal de la Firma Electrónica Avanzada. -Ley Gral. De Responsabilidades Admvas. Art. 49 fracción V.
4 | Organización de expedientes en archivos de tramite y archivos de concentración. | -Curso de capacitación y asesoría en materia de organización y conservación de archivos. -Catalogo de Disposición Documental del Municipio. -Formatos normalizados para el registro de inventarios documentales. -Sistema Integral de Gestión Documental y Administración de Archivos (SIGDAA). -.Habilitación de usuarios al SIGDAA, modulo e-archivo. | -Dirección de archivos. -Responsable de Archivos de Tramite. -Responsable de Archivos de Concentración. | -Ley General de Archivos, Articulo 28 fracciones VI Y VII. -Ley General de Responsabilidades Administrativas, Articulo 49 fracción V.
5 | Elaboración de criterios específicos para la integración, control y digitalización: -Expedientes de personal. -Expediente de adquisiciones. -(otros) | -Diagnostico sobre la integración de expedientes y requerimientos de las Unidades Administrativas gestoras. | -Dirección de Archivos. -Titulares de las unidades de Recursos Hum. y de Adquisiciones y Servicios. -Responsables de Archivos de Tramite. -(otros).Los que resulten aplicables. | -Ley General de Archivos, Articulo 28 fracción II.

## Slide 7: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
6 | Acondicionar un espacio para el Archivo de Concentración. | -Proyecto de diseño de espacio, planos de la estructura. -Estantería de acero para archivo. -Mobiliario de oficina. | -Dirección de Archivos. -Responsable del archivo de Concentración del Municipio. | -Ley General de Archivos, Articulo 31.
7 | Actualización y publicación de la Guía Simple de Archivos en la Plataforma Nacional de Transparencia. | -Catalogo de Disposición Documental del Municipio. | -Dirección de Archivos. -Responsable de Archivos de Tramite. | -Ley General de Archivos, Articulo 19. -Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Articulo 70, fracción XLV.
8 | Establecer un programa de Seguridad de la Información en materia de archivos. | -Formular políticas de seguridad archivística. -.Diagnostico sobre las condiciones de índole técnica, admva., ambiental y tecnológica, para la adecuada seguridad de los documentos de archivo. | -Dirección de Archivos. -Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | -Ley General de Archivos. Articulo 60, fracciones I Y II.

## Slide 8: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
4.2 Alcance, entregables y actividades.
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ENTREGABLE | ALCANCE | Designación de responsables del Sistema Institucional de Archivos. | Conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental. | Gestión Interna de documentos electrónicos mediante el uso de la FIEL. | Organización de expedientes en archivo de tramite y archivos de concentración. | Elaboración de criterios específicos para la integración, control y digitalización: Expedientes de personal y Expedientes de adquisiciones. | Acondicionar un espacio para el Archivo de Concentración. | Actualización y publicación de la Guía Simple de Archivos en la Plataforma Nacional de Transparencia. | Establecer un programa de Seguridad de la Información en materia de archivos.
Entregable 1 Directorio de los Integrantes del Sistema Institucional de Archivos | Integrantes del Sistema Inst. de Archivos, Responsables del archivo de tramite y Concentración. | X |  |  |  |  |  |  | 
Entregable 2 Acta de integración del Grupo Interdisciplinario de valoración documental. | Conformado por los titulares de las áreas: Jurídicas. Planeación. Coord. De archivos y Tecnología de la información. |  | X |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
 | V. Unidad de Transparencia; VI. Órgano Interno de Control, y VII. Las áreas o unidades admvas. Productoras de la documentación. |  |  |  |  |  |  |  | 
Entregable 3 Registro de documentos electrónicos realizado a través del modulo e-oficio. | 1.-Gestion de documentación interna de las unidades administrativas del Municipio. |  |  | X |  |  |  |  | 
Entregable 4 Inventarios documentales de archivos de tramite y archivos de concentración. | 1.-Archivos de tramite y archivos de concentración. |  |  |  | X |  |  |  | 
Entregable 5 Criterios específicos para la integración, control y digitalización. | 1.-Expedientes de personal, 2.-Expedientes de adquisiciones. (otros según sea el caso) |  |  |  |  | X |  |  | 
Entregable 6 Archivo de Concentración equipado. | Ubicación ? |  |  |  |  |  | X |  | 

## Slide 10: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
Entregable 7 Guía simple de archivos en materia de transparencia, publicada en la plataforma de la misma . | 1.- Archivos de trámite archivos de concentración del Municipio. |  |  |  |  |  |  | X | 
Entregable 8 Políticas en materia de la Seguridad de la Información en materia de archivos, formalización. | 1.-Archivos de tramite y archivos de concentración del Municipio. |  |  |  |  |  |  |  | X
4.3 Recursos Humanos
Para dar cumplimiento a lo establecido en el numero anterior, se tiene contemplado contar con las siguientes recursos humanos.
FUNCION | NUMERO DE PERSONAS
Dirección de Archivos. | ?
Archivo de Concentración. | ?
Responsable de Archivos de Tramite. | ?
Oficialía de Partes. | ?
TOTAL | 

## Slide 11: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
4.4 Tiempo de implementación y cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PADA 2024 PLAZO DE CADA ACTIVIDAD
ID. | ACTIVIDAD | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Designación de responsable del Sistema Institucional de Archivos. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Oficios de nombramiento o ratificación. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve con la valoración documental, Coordinación de integrantes y sesión de conformación. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Reglas de operación del Grupo Interdisciplinario de valoración documental |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Evaluar la actualización del Catalogo de Disposición del Municipio. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Capacitación y asesoría en materia de gestión documental electrónica.(modulo e-oficio) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1 | Difusión Institucional sobre el uso del sistema. |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
3.2 | Asesoría al personal del uso del sistema. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.3 | Integración de Información de los usuarios para la admón.. del sistema |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Inventarios documentales de archivos de tramite y archivos de concentración. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Capacitación a los Responsables de Archivo de Tramite(RAT),para la elaboración de los inventarios documentales. | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | Reporte total de expedientes registrados en inventarios documentales. |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
5 | Criterios específicos para la integración, control y digitalización. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | 
5.1 | Expedientes de personal. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | 
5.2 | Expedientes de adquisiciones. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | 
6 | Proyecto de diseño de espacio para Archivo de Concentración. |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 
6.1 | Diseño e Implementación. |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | 
6.2 | Acondicionamiento del Archivo de Concentración. |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 
7 | Guía Simple de Archivos en materia de transparencia. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.1 | Solicitud de volumen de expedientes por series documentales. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.2 | Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Establecer un programa de Seguridad de la Información en materia de archivos. |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X | 
8.1 | Formular políticas de seguridad de la información en materia de archivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | 

## Slide 13: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
II. ADMINISTRACION DEL PADA
El Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025 presentado al Comité de Transparencia, para su aprobación, de conformidad con el articulo 28 fracción III de la Ley General de Archivos, mismo que deberá ser publicado en el portal de internet del Municipio de Santiago, N.L., así como su respectivo informa anual de cumplimiento.
Planificar comunicaciones
La estrategia de comunicación para actividades establecidas en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, se realizara como se muestra en la siguiente tabla:
 | Información generada | Intercambia información con: | Medio de difusión | Periodicidad
Comité de Transparencia | Objetivos y políticas institucionales. | Dirección de Archivos. | Reuniones Actas | Trimestral
Dirección de Archivos | Comunica objetivos y políticas. | Resp. Del Archivo de Concentración. | Correo electrónico Reuniones | Trimestral
Resp. Del Archivo de Concentración | Planeación, informes y proyectos. | Dirección de Archivos, Resp. De Archivos de Tramite y Colaboradores. | Correo electrónico Reuniones Oficios | Trimestral
Resp. Del Archivo de Tramite | Necesidades operativas. | Área Coordinadora de Archivos de Concentración y Colaboradores. | Correo electrónico Oficios | Trimestral
Colaboradores | Documentos tramitados. | Resp. Del Archivo de Tramite y Resp. Del Archivo de Concentración. | Correo electrónico | Trimestral

## Slide 14: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
2. Reporte de avances
El área Coordinadora de Archivos de manera trimestral, elaborara el informe de avances del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020, mismo que será presentado ante el Comité de Transparencia, de conformidad con el calendario y un informe final de su cumplimiento.
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Cambios | Origen/ Fundamento | Fecha de emisión
1.0 | Establecimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) para el ejercicio 2023 | Artículos 23 – 26 de la Ley General de Archivos. | ?

## Slide 15: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
3.Planificar la gestión de riesgos
3.1 Identificar riesgos
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
ID | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | IDENTIFICACION DEL RIESGO
1 | Designación de responsables del Sistema Institucional de Archivos. | Cambio en el transcurso del año de los responsables del Sistema Institucional de Archivos.
2 | Conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración. | Omisión de la participación de integrantes del grupo interdisciplinario.
3 | Gestión interna de documentos electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada. | Falta de capacitación a los usuarios del sistema. Incidentes tecnológicos(sistema y/o infraestructura)
4 | Organización de expedientes en archivos de tramite y archivos de concentración. | Falta de capacitación y/o participación de los Resp. de Archivos de Tramite.
5 | Elaboración de criterios específicos para la integración, control y digitalización: -Expedientes de personal -Expedientes de adquisiciones. | No contar con la información para la elaboración de criterios.
6 | Acondicionar un espacio para el Archivo de Concentración. | Riesgos del propio proyecto (tiempo, especificaciones y recursos).
7 | Actualización y publicación de la Guía Simple de Archivos en la Plataforma Nacional de Transparencia. | No contar con la información de los datos cuantitativos de expedientes por series.
8 | Establecer un programa de Seguridad de la Información en materia de archivos. | No contar con el diagnostico sobre la identificación de las condiciones de la información. No contar con el apoyo y participación de la dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

## Slide 16: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
3.2 Análisis de riesgos
ID | ACTIVIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR | PRIORIDAD DEL RIESGO
1 | Designación de responsables del Sistema Institucional de Archivos. | 2 | 2 | 2 | Bajo
2 | Conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental. | 2 | 2 | 2 | Bajo
3 | Gestión interna de documentos electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada | 4 | 5 | 4.5 | Moderado
4 | Organización de expedientes de archivos de tramite y archivos de concentración. | 4 | 5 | 4.5 | Moderado
5 | Elaboración de criterios específicos para la integración, control y digitalización: -Expedientes de personal. -Expedientes de adquisiciones. | 2 | 3 | 2.5 | Moderado
6 | Acondicionar un espacio para el Archivo de Concentración | 5 | 7 | 6 | Alto
7 | Actualización y publicación de la Guía Simple de Archivos en la Plataforma Nacional de Transparencia. | 4 | 5 | 4.5 | Moderado
8 | Establecer un programa de Seguridad de la Información. | 4 | 5 | 4.5 | Moderado

## Slide 17: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
3.3 Control de riesgos
ID | ACTIVIDAD | IDENTIFICACION DEL RIESGO | MITIGACION DEL RIESGO
1 | Designación de responsables del Sistema Institucional de Archivos. | Cambio en el transcurso del año de los responsables del Sistema Institucional de Archivos. | Mantener actualizado el Directorio de Resp. Del Sistema Institucional de Archivos mediante la comunicación con el área de RH.
2 | Conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental. | Omisión de la participación de integrantes del grupo interdisciplinario. | Promover la participación fundamentando su obligatoriedad mediante los ordenamientos jurídicos en la materia.
3 | Gestión interna de documentos electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada | Falta de capacitación a los usuarios del sistema. Errores de funcionamiento en el sistema. | Brindar seguimiento en el tema de capacitación, prever cambios en la áreas de los servidores públicos. Gestión permanente con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
4 | Organización de expedientes de archivos de tramite y archivos de concentración. | Omisión de los reportes trimestrales de inventarios documentales. Errores en la organización de expedientes. | Capacitar a los Responsables de Archivos de Tramite y dar seguimiento a los reportes trimestrales de inventarios documentales. Evaluar y emitir observaciones en la organización de expedientes.
5 | Elaboración de criterios específicos para la integración, control y digitalización: -Expedientes de personal. -Expedientes de adquisiciones. | No contar con la información de la identificación de las necesidades para la organización de expedientes. | Asesorar a las Unidades Administrativas y dar seguimiento a la información.
6 | Acondicionar un espacio para el Archivo de Concentración | Riesgos del propio proyecto(tiempo especificación y recursos). | Medidas de mitigación de riesgos del mismo proyecto. Establecer los requerimientos del espacio y condiciones.

## Slide 18: DIRECCION DE TRANSPARENCIA AREA COORDINADORA DE ARCHIVOS PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2025
7 | Actualización y publicación de la Guía Simple de Archivos en la Plataforma Nacional de Transparencia. | No contar con la información de los datos cuantitativos de expedientes por series documentales. No publicar la información de manera completa en la Plataforma Nacional de Transparencia. | Brindar asesoría y seguimiento para su entrega en tiempo y forma.
8 | Establecer un programa de Seguridad de la Información. | No contar con el apoyo y participación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Brindar asesoría y dar seguimiento de la información requerida. Establecer un programa de trabajo.
Marco normativo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 15 de junio de 2019.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, publicada en el Diario Oficial de la Federación(DOF) EL 4 de mayo de 2015.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 26 de enero de 2017.
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 19 de noviembre de 2019.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, publicados en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 27 de enero de 2017.
Ley Federal de la Firma Electrónica Avanzada, publicados en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 11 de enero de 2012.
Lineamientos en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 16 de marzo de 2016.